## Sheet1
| 2018-02-02 | 2018-02-03 | 2018-02-04 | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 09/02/1018 - 18/02/1018 | 2018-02-19 | 2018-02-20 | 21/02/1018 - 10/03/ 1018 | 11/03/2018 - 20/03/2018 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 24/03/2018- 28/03/2018
Project Design
Game overview and objectives/ user stories | bar: 2018-02-02 to 2018-02-03
Gantt Chart/Full Schedule planned | bar: 2018-02-04 to 2018-02-05
resources/costs/risks and Contingences
Feasibility report | bar: 2018-02-06 to 2018-02-08
Fully proof read/updating to add info
Project development
Retrieving resources and prepping/researching for build
Creating first prototype with working demo.
Finishing game and having full product
Final game completed and completed schedule
Evaluation and testing